## Overview
week | Target | Main PIC - Phuc | Main PIC - Phap | Pass Criteria | Status
W1 | Setup môi trường | Ingest pipeline draft ChromaDB local chạy | Ollama + deepseek-r1:7b CrewAI hello world |  | done
W2 | RAG pipeline hoạt động | Ingest Scrum Guide + 2 docs 20 câu query test | agents/planner Đọc CrewAI docs |  | done
W3 | Planner Agent đơn lẻ | search Researcher agent draft | Planner prompt viết xong Test 5 mẫu thủ công |  | doing
W4 | Full Crew 3 Agents | Unit test researcher RAG quality check | E2E pipeline Evaluator APPROVED/REVISION |  | doing
W5 | Tool Integration | Ground Truth 30 mẫu draft | jira+ slack Retry logic on error
W6 | E2E hoàn chỉnh | evaluate.py với 4 metrics Baseline score đo được | E2E test: email→Jira→Slack Human approval UI
W7 | Đánh giá baseline | 30 GT samples hoàn chỉnh | Streamlit UI
W8 | Cải thiện metrics | Thử chunking strategy mới Tune RAG retrieval | Tune prompt Planner Tune prompt Evaluator
W9 | Production-ready | README.md đầy đủ Documentation RAG | Dockerfile + docker-compose Error handling toàn bộ
W10 | Demo & Báo cáo | Báo cáo kỹ thuật 2–3 trang Slide phần Data + Metrics | Demo script 3 ví dụ Báo cáo Agents + Integration

## WBS
Week | PIC | Phase | Task id | desc | DoD | Est time (end time) | Status
W1–2 | Phap | Setup & Framework |  | Set up Ollama + deepseek-r1:7B, Crew AI hello world | Local LLM chạy được; CrewAI hello world pass; có note setup | 1Days | Done
W1–2 | Phuc |  |  | Ingest pipeline draft + ChromaDB local | Chạy được ingest, collection có dữ liệu |  | Done
W1–2 | Phap | Data & Knowledge Base |  | Agents/planner + đọc CrewAI docs | Planner agent skeleton tạo được; docs/tóm tắt CrewAI rõ ràng |  | Done
W1–2 | Phuc |  |  | Ingest Scrum Guide + 2 docs, tạo 20 query test | 3 docs trong ChromaDB, file 20 câu query |  | Done
W3–4 | Phap | Researcher Agent |  | Planner prompt viết xong + test 5 mẫu thủ công | 5 mẫu chạy pass; output đúng format plan/revision |  | doing
W3–4 | Phuc |  |  | Researcher agent draft + search tool | Agent trả context từ ChromaDB |  | doing
W3–4 | Phap | Agents Development |  | E2E pipeline + Evaluator APPROVED/REVISION | Input -> Planner -> Researcher -> Evaluator chạy end-to-end, evaluator trả APPROVED/REVISION |  | doing
W3–4 | Phuc |  |  | Unit test researcher + RAG quality check | Test pass, có score tương đồng |  | doing
W5–6 | Phap | Tool Integration |  | Jira + Slack integration + retry logic on error | Tạo/update Jira issue và gửi Slack message thành công; retry khi lỗi API
W5–6 | Phuc |  |  | Ground Truth 30 mẫu draft | File JSON 30 mẫu
W5–6 | Phap | Evaluation Framework |  | E2E test: Email → Jira → Slack + Human approval UI | Flow có màn hình approve/reject; log trạng thái trước khi push Jira/Slack
W5–6 | Phuc |  |  | evaluate.py 4 metrics + baseline score | Script chạy được, có baseline số
W7–8 | Phap | Tuning & Analysis |  | Tune prompt Planner + tune prompt Evaluator | Prompt mới giảm lỗi format; evaluator ổn định với test set; có before/after
W7–8 | Phuc |  |  | Hoàn chỉnh 30 GT samples + đánh giá lại baseline Thử chunking strategy mới, tune RAG retrieval | GT được approve, số liệu mới recall@3 tăng >=10%
W7–8 | Phap | UI & Tuning |  | Streamlit UI | Có UI nhập requirement, chạy agent, hiển thị plan/status/output
W7–8 | Phap | UI & Tuning |  | Dockerfile + docker-compose + error handling toàn bộ | Chạy docker compose up thành công; UI/API/worker hoạt động; lỗi có message rõ
W9–10 | Phap | Hardening & Demo |  | Demo script 3 ví dụ + báo cáo Agents + Integration | 3 demo case chạy được; có kịch bản demo và slide phần Agents/Integration
W9–10 | Phuc | Documentation |  | README.md đầy đủ + Documentation RAG Báo cáo kỹ thuật 2–3 trang Slide phần Data + Metrics | README đầy đủ, hướng dẫn RAG Có báo cáo và slide

## refer doc KB
Scrum & Agile Foundation
Doc | URL
Scrum Guide 2020 | scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf
Atlassian: User Stories | atlassian.com/agile/project-management/user-stories
Atlassian: Acceptance Criteria | atlassian.com/work-management/project-management/acceptance-criteria
Atlassian: Epics vs Stories | atlassian.com/agile/project-management/epics-stories-themes
Atlassian: Sprint Planning | atlassian.com/agile/scrum/sprint-planning